## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Instalar Gestor de BD | 1 | [5 empty] | 8 | Horas | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 80
Diseño de Modelo de BD |  |  |  | 1 |  |  | 28
Creación de Tablas |  |  |  | 1 |  |  | 28 | Total de esfuerzos
Levantamiento de requerimientos | [5 empty] | 1 | 80 | Horas | Días | semanas | meses
consultas por sexo |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 192 | 32 | 8 | 2
Diseño de consulta de clientes por sexo | 1 | [5 empty] | 8
consulta por edad |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 1 Día = 6 hrs
Creación de consulta de clientes por edad | 1 | [5 empty] | 8 | 1 Semana = 4 días
Total Esfuerzo | [6 empty] | 192 | 1 Mes = 4 semanas
Agenda y Recursos
[8 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
[8 empty] | Días | 32 | 16 | 10.6667 | 8
[8 empty] | Semanas | 8 | 4 | 2.6667 | 2
[8 empty] | Meses | 2 | 1 | 0.66667 | 0.5

## RIESGOS
Riesgo | Descripcion del riesgo | Impacto potencial | Probabilidad | Prioridad | Estrategias de mitigacion
Cambios en los requisitos del proyecto | Los requisitos pueden cambiar durante la ejecución del proyecto | alto | moderada | alta | Mantener comunicación constante con los stakeholders para verificar cambios y ajustes necesarios.
Falta de recursos adecuados | No contar con los recursos necesarios (humanos, tecnológicos) | medio | alta | alta | Realizar una planificación detallada de recursos y asegurar la disponibilidad anticipada.
Problemas con la gestión de roles y responsabilidades | Confusión o solapamiento en las responsabilidades de los participantes | medio | moderada | media | Definir claramente los roles desde el inicio y realizar reuniones periódicas para revisar la asignación de tareas.
Demoras en la ejecución del proyecto | Problemas que pueden surgir durante la implementación del plan | alto | moderada | alta | Establecer hitos y un seguimiento regular del cronograma para identificar y abordar posibles retrasos.
Incumplimiento del presupuesto | Gastos que exceden el presupuesto asignado | alto | alta | alta | Monitorear los gastos de manera regular y ajustar el plan si es necesario para mantenerse dentro del presupuesto.
Problemas de comunicación | Falta de comunicación efectiva entre los miembros del equipo | media | alta | alta | Establecer canales claros de comunicación y fomentar un ambiente abierto para discutir problemas y soluciones.

## Costos
Estimación de Costos de proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 450
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 192 | 96 | 64 | 48
Semanas | 8 | 4 | 2.6667 | 2
Meses | 2 | 1 | 0.66667 | 0.5
Total | 86400 | 86400 | 86400 | 86400
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrolladores(50%) | 43200 | 21600 | 14400 | 10800
Costos Fijos(30%) | 25920 | 12960 | 8640 | 6480
Gastos Extra (10%) | 8640 | 4320 | 2880 | 2160
Ganancia (10%) | 8640 | 4320 | 2880 | 2160
Total | 86400 | 43200 | 28800 | 21600